## 진척사항
메뉴명 | 상세메뉴 | URL | 담당자 | 전체건수 | 성공건수 | 실패건수
회원가입 |  |  |  | 14 | 14 | 0
| 회원가입 | /signup | 이호균
로그인 |  |  |  | 16 | 16 | 0
| 로그인 | /login | 이호균
| 아이디 찾기 | /find-id | 이호균
| 비밀번호 찾기 | /find-password | 이호균
| 비밀번호 변경 | /change-password | 이호균
| 로그아웃 |  | 이호균
문의 |  |  |  | 18 | 18 | 0
| 문의 제출 | /contact | 이호균
| 문의 게시판 | /contact/board | 이호균
| 문의 게시판 상세진입 | /contact/board/inquiries_seq | 이호균
뉴스 |  |  |  | 19 | 19 | 0
| 뉴스 탭 | /media | 이호균
| 뉴스 상세 페이지 | /media/news_seq | 이호균
| 뉴스 등록 페이지 | /media/new | 이호균
| 뉴스 수정 페이지 | /media/news_seq/edit | 이호균
회원관리 |  |  |  | 13 | 13 | 0
| 회원 관리 페이지 | /admin/users | 이호균
합계 |  |  |  | 80 | 80 | 0

## 회원가입
테스트 ID | 메뉴명 상세 | 개발담당자 | 테스트 내용 | 기대 결과 | 실제 결과 | 테스트 수행일 | 기타
TC_SIGNUP_001 | 회원가입 - 성공 | 이호균 | 1) 모든 필수값 유효 입력 2) ID/Email 중복확인으로 토큰 발급 3) 약관 동의 4) [가입하기] 클릭 | 1) 가입 성공 알림 후 로그인 성공 카드 페이지로 이동 2) [로그인] 버튼 클릭 시 로그인 창으로 이동 3) [홈으로] 버튼 클릭 시 Home 페이지로 이동 | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_002 | ID 중복확인- 사용가능 | 이호균 | 테스트 ID: testuser100 1) 아이디 입력 2) [ID 중복확인] 클릭 | 1) 초록 안내: '사용 가능한 아이디입니다.' 2) 토큰(id_check_token) 발급 | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_003 | ID 중복확인- 사용중 | 이호균 | 테스트 ID: testuser1 1) 이미 존재하는 아이디 입력 2) [ID 중복확인] 클릭 | 1) 빨간 안내: '이미 사용 중인 아이디입니다.' 2) 토큰(id_check_token) 미발급 | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_004 | ID 중복확인- 형식 오류 | 이호균 | 테스트 ID: 가나다라 1) 형식 위반 아이디 입력 2) [ID 중복확인] 클릭 | 1) 빨간 안내: '아이디는 5~20자의 영문 소문자/숫자만 사용가능합니다.' 2) 토큰(id_check_token) 미발급 | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_005 | Email 중복확인- 사용 가능 | 이호균 | 테스트 Email: testuser100@gmail.com 1) 이메일 입력 2) [Email 중복확인] 클릭 | 1) 초록 안내: '사용 가능한 이메일입니다.' 2) 토큰(email_check_token) 발급 | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_006 | Email 중복확인- 사용 중 | 이호균 | 테스트 Email: testuser1@gmail.com 1) 이메일 입력 2) [Email 중복확인] 클릭 | 1) 빨간 안내: '이미 사용 중인 이메일입니다.' 2) 토큰(email_check_token) 미발급 | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_007 | Email 중복확인- 형식 오류 | 이호균 | 테스트 Email: testuser100gmail.com 1) 이메일 입력 2) [Email 중복확인] 클릭 | 1) 빨간 안내: '이메일 형식이 올바르지 않습니다.' 2) 토큰(email_check_token) 미발급 | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_008 | Email 중복확인- 미허용 도메인 | 이호균 | 테스트 Email: testuser100@daum.com 1) 이메일 입력 2) [Email 중복확인] 클릭 | 1) 빨간 안내: '허용된 도메인만 사용할 수 있습니다. (gmail/naver/kakao)' 2) 토큰(email_check_token) 미발급 | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_009 | 비밀번호 정책 미충족 | 이호균 | 테스트 비밀번호: abcdefg/abcdefgh 1) 정책 미충족 비밀번호 입력 2) 확인란 동일 입력 3) [가입하기] 클릭 | 1) 빨간 안내: '비밀번호는 8~16자이어야 합니다.' 2) 빨간 안내: '영문 대/소문자/숫자/특수문자 중 3종 이상 포함해야 합니다.' | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_010 | 비밀번호 불일치 | 이호균 | 1) pw와 pw 확인이 다르게 입력 2) [가입하기] 클릭 | 1) 빨간 안내: '비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.' | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_011 | 이름 정책 미충족 | 이호균 | 테스트 이름:ㄱㄴㄷㄹ 1) 정책 미충족 이름 입력 2) [가입하기] 클릭 | 1) 빨간 안내: '사용 불가능한 이름입니다.' | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_012 | 생년월일 오류 - 만 14세 미만 | 이호균 | 1) 만 14세 미만 생년월일(2020-10-04 등) 입력 2) [가입하기] 클릭 | 1) 빨간 안내: '만 14세 이상만 가입할 수 있습니다.' | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_013 | 생년월일 오류 - 잘못된 나이 | 이호균 | 1) 현재 날짜보다 미래의 날짜(예: 2099-13-40)/120살 이상의 생년월일 입력 2) [가입하기] 클릭 | 1) 빨간 안내: '생년월일이 올바르지 않습니다.' | PASS | 2025-11-17
TC_SIGNUP_014 | 약관 미동의 | 이호균 | 1) 약관 체크 해제 상태에서 제출 2) [가입하기] 클릭 | 1) 빨간 안내: '이용약관 동의가 필요합니다.' | PASS | 2025-11-17

## 로그인
테스트 ID | 메뉴명 상세 | 개발담당자 | 테스트 내용 | 기대 결과 | 실제 결과 | 테스트 수행일 | 기타
TC_LOGIN_001 | 로그인 - 성공 | 이호균 | 테스트 계정 정보 1. 유저: testuser11/tteesstt11! 2. 관리자: testuser12/tteesstt12! 3. 슈퍼 관리자: testuser13/tteesstt13! 1) 아이디/비밀번호 유효값 입력 2) [로그인] 클릭 | 1) 로그인 성공 후 기본 랜딩 페이지(Home 페이지)로 이동 2) 헤더에 [등급 OOO님] 표기. 일반 유저는 [OOO님] 표기. | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_002 | 로그인 - 실패(아이디/비밀번호 미입력) | 이호균 | 1) 아이디 or 비밀번호 미입력 2) [로그인] 클릭 | 1) alert 오류 배너: '아이디와 비밀번호를 입력하세요.' | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_003 | 로그인 - 실패(아이디 대문자 입력) | 이호균 | 1) 아이디에 대문자 포함해서 입력 2) [로그인] 클릭 | 1) alert 오류 배너: '아이디에 대문자는 사용할 수 없습니다.' | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_004 | 로그인 - 실패(미가입 계정) | 이호균 | 1) 가입되지 않은 아이디 or 잘못된 비밀번호 입력 2) [로그인] 클릭 | 1) alert 오류 배너: '아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.' | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_005 | 아이디 찾기 - 성공 | 이호균 | 테스트 계정 - 이름: 테스트유저/이메일: testuser11@gmail.com 1) 이미 존재하는 이름/이메일 입력 2) [확인] 클릭 | 1) 결과 카드에 아이디 표시 2) [로그인]/[비밀번호 찾기] 버튼 노출 3) 뒤로가기 시 아이디 찾기 페이지로 이동 | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_006 | 아이디 찾기 - 미가입자 | 이호균 | 1) 이름/이메일 존재하지 않는 조합 입력 2) [확인] 클릭 | 1) 결과 카드에 '가입되지 않은 사용자입니다.' 표시 2) [아이디 찾기]/[회원가입] 버튼 노출 3) 뒤로가기 시 아이디 찾기 페이지로 이동 | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_007 | 아이디 찾기 - 입력 형식 오류 | 이호균 | 1) 이름/이메일 미입력 및 형식 오류 2) [확인] 클릭 | 1) 필드 하단 빨간글씨 1.1 '이름을 입력해주세요.' 1.2 '이메일을 입력해주세요.', '이메일 형식이 올바르지 않습니다' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_008 | 비밀번호 찾기 - 성공 | 이호균 | 1) 비밀번호 찾기 2) 이름/아이디/이메일 입력 3) [확인] 클릭 | 1) 안내 페이지: '임시 비밀번호가 발급되었습니다. 등록하신 이메일로 전송했습니다.' 2) 뒤로가기 시 비밀번호 찾기 페이지로 이동 | PASS | 2025-11-17 | service/AccountsService.java 로그인 후 비밀번호 찾기 시 등록된 이메일로 임시 비번이 전송되도록 findPassword 함수에 로직 구현
TC_LOGIN_009 | 비밀번호 찾기 - 실패 | 이호균 | 1) 비밀번호 찾기 2) 잘못된 이름/아이디/이메일 입력 3) [확인] 클릭 | 1) 안내 페이지: '조회결과가 없습니다.' 2) [회원가입]/[비밀번호 변경] 버튼 노출 3) 뒤로가기 시 비밀번호 찾기 페이지로 이동 | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_010 | 비밀번호 찾기 - 아이디 미입력 | 이호균 | 1) 미입력 상태에서 [확인] 클릭 | 1) 필드 하단 빨간글씨: '아이디를 입력해주세요.' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_011 | 비밀번호 변경 - 성공 | 이호균 | 1) 로그인 상태에서 현재 pw/새 pw/확인 pw 입력 2) [확인] 클릭 | 1) alert 팝업: '비밀번호가 변경되었습니다. 다시 로그인 해주세요.' 2) 자동 로그아웃 후 로그인 화면으로 이동 | PASS | 2025-11-17 | src/pages/AuthPage/ChangePasswordPage/ChangePasswordPage.tsx 비밀번호 변경 후 alert("비밀번호가 변경되었습니다. 다시 로그인 해주세요.")가 뜨도록 수정
TC_LOGIN_012 | 비밀번호 변경 - 현재 비밀번호 불일치 | 이호균 | 1) 잘못된 현재 비밀번호 입력 2) 변경할 새 pw/확인 pw 입력 3) [확인] 클릭 | 1) 필드 하단 빨간글씨: '현재 비밀번호가 일치하지 않습니다.' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_013 | 비밀번호 변경 - 동일한 비밀번호 | 이호균 | 1) 현재 pw/새 pw/ 확인 pw 모두 동일하게 입력 2) [확인] 클릭 | 1) 필드 하단 빨간글씨: '새 비밀번호와 현재 비밀번호가 동일할 수 없습니다.' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_014 | 비밀번호 변경 - 새 비밀번호 정책 미충족 | 이호균 | 1) 정책 미충족 새 pw/확인 pw 입력 2) [확인] 클릭 | 1) 필드 하단 빨간글씨: 회원가입 시 사용되는 비밀번호 정책 적용해서 출력 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_015 | 비밀번호 변경 - 확인 비밀번호 불일치 | 이호균 | 1) 새 pw와 확인 pw 값 다르게 입력 2) [확인] 클릭 | 1) 필드 하단 빨간글씨: '비밀번호가 일치하지 않습니다.' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-17
TC_LOGIN_016 | 로그아웃 | 이호균 | 1) 로그인 후 헤더 side bar에서 로그아웃 버튼 클릭 | 1) 로그아웃 후 Home 페이지로 이동 2) 리프레시/엑세스 토큰 삭제 | PASS | 2025-11-17

## 문의
테스트 ID | 메뉴명 상세 | 개발담당자 | 테스트 내용 | 기대 결과 | 실제 결과 | 테스트 수행일 | 기타
TC_INQUIRY_001 | 문의하기/공개 - 성공 제출 | 이호균 | 1) 이름/이메일/제목/내용(50자 이상) 입력 2) [제출하기] 버튼 클릭 | 1) 초록 안내: 성공 안내 메시지 출력 2) 내용 초기화 | PASS | 2025-11-18 | InquiryCreateRequestDto.java db 필드명은 title이고, json 필드명은 subject라서, dto의 title 필드에 @JsonProperty("subject") 붙여줌
TC_INQUIRY_002 | 문의하기/공개 - 이름 미입력 | 이호균 | 1) 이름 공란 제출 2) [제출하기] 버튼 클릭 | 1) 빨간 안내: 이름 필드 하단에 '성명을 입력해주세요.' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-18
TC_INQUIRY_003 | 문의하기/공개 - 이름 길이 제한 | 이호균 | 1) 이름 길이 제한에 맞기 않게 제출 2) [제출하기] 버튼 클릭 | 1) 빨간 안내: '이름은 2자 이상 50자 이하의 한글/영문과 공백만 사용할 수 있습니다.' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-18 | InquiriesService.java, frontend-spring/ContactForm.tsx 문의 이름 길이 제한 추가 ContactForm.tsx 문의하기 폼에서 이메일/제목/메시지를 유효하게 입력했을 때 이름이 유효하지 않으면, 이름 필드의 에러 메시지가 메시지 필드 하단에 노출되던 문제를 수정하고, 이름 관련 에러가 항상 이름 필드 바로 아래에 표시되도록 정리함
TC_INQUIRY_004 | 문의하기/공개 - 이메일 미입력 | 이호균 | 1) 이메일 공란 제출 2) [제출하기] 버튼 클릭 | 1) 빨간 안내: 이메일 필드 하단에 '이메일을 입력해주세요.' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-18
TC_INQUIRY_005 | 문의하기/공개 - 이메일 형식 오류 | 이호균 | 1) 잘못된 이메일 제출 2) [제출하기] 버튼 클릭 | 1) 빨간 안내: 이메일 필드 하단에 '이메일 형식을 확인해주세요.' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-18
TC_INQUIRY_006 | 문의하기/공개 - 제목 미입력 | 이호균 | 1) 제목 공란 제출 2) [제출하기] 버튼 클릭 | 1) 빨간 안내: 이메일 필드 하단에 '제목을 입력해주세요.' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-18
TC_INQUIRY_007 | 문의하기/공개 - 제목 50자 초과 | 이호균 | 1) 제목 50자 초과 제출 2) [제출하기] 버튼 클릭 | 1) 빨간 안내: 제목 필드 하단에 '제목은 최대 50자까지 입력해주세요.' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-18 | InquiriesService.java, frontend-spring/ContactForm.tsx 문의 제목 길이 제한 추가
TC_INQUIRY_008 | 문의하기/공개 - 내용 50자 미만 | 이호균 | 1) 내용 50자 미만 제출 2) [제출하기] 버튼 클릭 | 1) 빨간 안내: 이메일 필드 하단에 '메시지는 50자 이상 입력해주세요.' 2) 제출 차단 | PASS | 2025-11-18
TC_INQUIRY_009 | 문의 게시판 접근 권한 - 비회원 | 이호균 | 1) 비회원으로 /contact/board 접속 2) 문의 게시판 접근 여부 확인 | 1) 로그인 창으로 이동 | PASS | 2025-11-18
TC_INQUIRY_010 | 문의 게시판 접근 권한 - 일반 유저 | 이호균 | 1) 일반 유저 계정으로 /contact/board 접속 2) 문의 게시판 접근 여부 확인 | 1) 404 Not Found 페이지로 이동 => /forbidden 으로 접속됨 | PASS | 2025-11-18
TC_INQUIRY_011 | 문의 게시판 접근 권한 - Admin/Super Admin | 이호균 | 1) 관리자/슈퍼관리자 계정으로 /contact/board 접속 2) 문의 게시판 접근 여부 확인 | 1) 문의 게시판으로 정상 이동 | PASS | 2025-11-18
TC_INQUIRY_012 | 문의/관리자 - 목록 조회 | 이호균 | 1) 문의글 데이터가 정상적으로 조회되는지 확인 | 1) 기본 정렬: 최신 등록순 2) 컬럼: No/제목/글쓴이/등록일/처리상태 등 표시 3) 우측 상단 총 문의글 개수 표시 | PASS | 2025-11-18 | 문의하기 게시판에서 문의 목록이 날짜순으로 정렬되지 않는 문제가 있었음. 원인은 장고 시절 데이터는 2025-09-24 06:11:30 형태의 문자열 DATETIME으로, 스프링 전환 후 데이터는 1763444769790 와 같은 형태의 밀리초 타임스탬프로 같은 칼럼에 혼합 저장되어 있었기 때문임. SQLite에서 서로 다른 타입이 섞인 컬럼을 정렬하면서 오래된 문자열 DATETIME이 더 큰 값으로 취급되어 최신 데이터보다 위에 노출되었음. 해결을 위해 장고 시절 문의 데이터를 삭제하여, 스프링에서 생성한 데이터만 남도록 함.
TC_INQUIRY_013 | 문의/관리자 - 목록 검색 | 이호균 | 검색 조건 1) 제목 키워드 검색 2) 작성자 이름으로 검색 3) 처리상태 검색 | 1) 각 조건에 따른 데이터가 정상적으로 조회 됨 2) 조회 시 No를 1부터 재정렬 3) 문의 글 총 개수도 검색 조건에 맞게 다시 계산되어 반환 | PASS | 2025-11-19 | Inquiry.java 문의 목록 검색 시 쿼리 에러가 발생하여, 문의 엔티티의 message 필드를 @Lob 대신 @Column(name = "MESSAGE", nullable = false, columnDefinition = "TEXT") 로 변경
TC_INQUIRY_014 | 문의/관리자 - 상세 진입 | 이호균 | 1) 문의 리스트에서 문의글 제목 클릭 | 1) 상세 페이지로 이동하여 문의 내용이 정상적으로 표시 됨 | PASS | 2025-11-19
TC_INQUIRY_015 | 문의/관리자 - 처리 상태 변경 | 이호균 | 1) 상세에서 [처리완료] 버튼 클릭 | 1) 상태가 처리 완료로 변경됨 | PASS | 2025-11-19
TC_INQUIRY_016 | 문의/관리자 - 처리 상태 되돌리기 금지 | 이호균 | 1) 처리 완료 상태를 처리 중으로 되돌리기 시도 - [처리완료] 버튼 클릭 | 1) 처리 완료 버튼이 비활성화 되어 클릭이 안됨 | PASS | 2025-11-19
TC_INQUIRY_017 | 문의/관리자 - 목록으로 | 이호균 | 1) [목록으로] 버튼 클릭 | 1) 문의 게시판으로 되돌아감 | PASS | 2025-11-19
TC_INQUIRY_018 | 문의/관리자 - 문의 글 삭제 | 이호균 | 1) [삭제] 버튼 클릭 2) 확인 | 1) alert 팝업: '정말 삭제하시겠습니까?' 2) [확인] 클릭 시 영구 삭제되고, UI에 즉시 반영됨 | PASS | 2025-11-19

## 뉴스
테스트 ID | 메뉴명 상세 | 개발담당자 | 테스트 내용 | 기대 결과 | 실제 결과 | 테스트 수행일 | 기타
TC_NEWS_001 | 뉴스/공개 - 목록 조회 | 이호균 | 1) 뉴스글 데이터가 정상적으로 조회되는지 확인 | 1) 최신 등록순 정렬 2) 전체/내부발표/외부발표 표시 3) 카드에 썸네일/제목/배지/등록일/요약 표시 4) 썸네일 없을 시 사전에 등록한 기본 이미지로 대체되는지 확인 | PASS | 2025-11-19 | 문의 글 데이터에서와 마찬 가지로 뉴스 목록이 최신순으로 정렬되지 않는 현상이 있었음 문의 데이터에서는 기존 Django 시절 데이터들을 삭제하여, 해결했지만 뉴스 데이터에선 SQLite에서 DATETIME 형태의 PUBLISHED_AT만 선택해 DATETIME(로컬타임) -> unixepoch(ms) 으로 일괄 변환하는 업데이트 쿼리를 수행해, 모든 레코드를 동일한 unixepoch(ms) 형식으로 맞춰서 해결함 sqlite 콘솔 접속 방법 1. backend-django 폴더에서 sqlite3 .\db.sqlite3 콘솔로 접속 2. SELECT FROM WHERE 등의 원하는 쿼리 실행 frontend/NewsList.tsx 기본 썸네일이 보이지 않는 문제 수정
TC_NEWS_002 | 뉴스/공개 - 카테고리 탭(내부발표) | 이호균 | 1) [내부발표] 탭 클릭 | 1) INTERNAL 카테고리만 목록에 표시 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_003 | 뉴스/공개 - 카테고리 탭(외부발표) | 이호균 | 1) [외부발표] 탭 클릭 | 1) EXTERNAL 카테고리만 목록에 표시 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_004 | 뉴스/공개 - 카테고리 탭(전체) | 이호균 | 1) [전체] 탭 클릭 | 1) INTERNAL+EXTERNAL 카테고리 모두 목록에 표시 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_005 | 뉴스/공개 - 검색 | 이호균 | 검색 조건 1) 제목 키워드로 검색 2) 요약 키워드로 검색 | 1) 각 조건에 따른 데이터가 정상적으로 조회 됨 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_006 | 뉴스/공개 - 페이지네이션 | 이호균 | 1) 7건 이상의 뉴스글 준비 2) 다음/이전/맨 앞으로/맨 뒤로/숫자 버튼 클릭 | 1) PAGE_SIZE=6 기준으로 정상 이동 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_007 | 뉴스/공개 - 상세 페이지 | 이호균 | 1) 뉴스 상세 페이지로 이동 2) 목록 버튼 클릭 | 1) 뉴스 제목/등록일/뉴스 내용/콘텐츠 이미지 등이 정상적으로 표시됨 2) [목록] 버튼 클릭 및 뒤로가기 시 정상적으로 이동하는지 확인 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_008 | 뉴스/공개 - 상세 404 | 이호균 | 1) 존재하지 않는 news_seq로 상세 접근 | 1) 뉴스 상세 페이지 내부의 404 처리 화면 렌더링 2) [목록으로] 버튼 클릭 시 뉴스 탭으로 이동하는지 확인 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_009 | 뉴스/관리자 - 접근 권한 | 이호균 | 1) ADMIN/SUPER_ADMIN으로 Media 페이지 접근 | 1) 선택/등록/수정/삭제 UI 관리자에게만 표시 2) USER/비회원에게는 표시되지 않음 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_010 | 뉴스/관리자 - 비관리자 접근 | 이호균 | 1. 등록 URL(/new) 1) USER로 등록 URL 접근 2) 비회원으로 등록 URL 접근 2. 수정 URL(/news_seq/edit) 1) USER로 수정 URL 접근 2) 비회원으로 수정 URL 접근 | 1. 비회원 1) alert 팝업: '로그인이 필요합니다.' 2) 로그인 창으로 이동 2. USER 1) alert 팝업: '관리자만 접근할 수 있습니다.' 2) Media 페이지로 이동 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_011 | 뉴스/관리자 - 뉴스 등록 시 필수값 검증 | 이호균 | 1) 이름/제목/요약/내용/배지 미입력 상태로 등록 | 1) 하나라도 누락 시 [등록하기] 버튼 비활성화 -> 등록 차단 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_012 | 뉴스/관리자 - 본문 이미지 업로드 | 이호균 | 1) 파일 선택 2) 이미지 업로드 | 1) 정상 업로드 되는지 확인 2) 업로드 후 본문 이미지가 정상적으로 표시되는지 확인 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_013 | 뉴스/관리자 - 썸네일 업로드 | 이호균 | 1) 파일 선택 2) 이미지 업로드 | 1) 정상 업로드 되는지 확인 2) 업로드 후 썸네일이 정상적으로 표시되는지 확인 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_014 | 뉴스/관리자 - 수정 진입 | 이호균 | 1) 선택 클릭 후 한 개의 뉴스 편집으로 들어가기 | 1) UI에 기존 데이터가 로드 되는지 확인 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_015 | 뉴스/관리자 - 수정 시도 | 이호균 | 1) 선택 -> 뉴스 하나 선택 2) 뉴스 수정 후 저장 | 1) 다른 필드 유지 되는지 확인 2) 성공적으로 저장되는지 확인 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_016 | 뉴스/관리자 - 썸네일 교체 | 이호균 | 1) 새 썸네일 이미지 업로드 후 저장 | 1) 뉴스 목록에 새 썸네일로 교체됨 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_017 | 뉴스/관리자 - 본문 이미지 교체 | 이호균 | 1) 새 본문 이미지 업로드 후 저장 | 1) 뉴스 상세에 새로운 본문 이미지로 교체됨 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_018 | 뉴스/관리자 - 뉴스 단건 삭제 | 이호균 | 1) 선택 후 뉴스 단건 삭제 시도 | 1) alert: '1개 항목을 삭제할까요?' 2) 즉시 영구 삭제 3) 목록에서 제거되어 안보임 | PASS | 2025-11-19
TC_NEWS_019 | 뉴스/관리자 - 뉴스 여러건 삭제 | 이호균 | 1) 선택 후 뉴스 여러건 삭제 시도 | 1) alert: 'n개 항목을 삭제할까요?' 2) 즉시 영구 삭제 3) 목록에서 제거되어 안보임 | PASS | 2025-11-19

## 회원관리
테스트 ID | 메뉴명 상세 | 개발담당자 | 테스트 내용 | 기대 결과 | 실제 결과 | 테스트 수행일 | 기타
TC_MEM_001 | 접근 권한 - SUPER_ADMIN 전용 | 이호균 | 1) SUPER_ADMIN으로 /admin/users 접근 | 1) 페이지 정상 진입 | PASS | 2025-11-20
TC_MEM_002 | 접근 권한 - ADMIN 차단 | 이호균 | 1) ADMIN으로 /admin/users 접근 | 1) 404 Not Found 페이지로 이동 => /forbidden 으로 접속됨 | PASS | 2025-11-20
TC_MEM_003 | 접근 권한 - USER 차단 | 이호균 | 1) USER로 /admin/users 접근 | 1) 404 Not Found 페이지로 이동 => /forbidden 으로 접속됨 | PASS | 2025-11-20
TC_MEM_004 | 접근 권한 - 비회원 차단 | 이호균 | 1) 비회원으로 /admin/users 접근 | 1) 404 Not Found 페이지로 이동 => /forbidden 으로 접속됨 | PASS | 2025-11-20
TC_MEM_005 | 회원 리스트 컬럼 확인 | 이호균 | 1) 페이지 진입 2) 테이블 확인 | 1) 컬럼: NO/이름/아이디/역할/작업 컬럼이 순서대로 배치됨 2) 역할 배지(User=회색/Admin=초록색/Super Admin=파란색) 올바른 라벨 및 색상 3) 우측 상단 총 회원 수 표기 4) 좌측 상단 회원 검색 창 존재 5) 하단에 페이지 이동 버튼 존재 | PASS | 2025-11-20
TC_MEM_006 | 기본 정렬 | 이호균 | 1) 진입 직후 NO 정렬 확인 | 1) 기본 정렬: 가입 순(내림차순)으로 표시 | PASS | 2025-11-20 | 회원 관리 페이지에서 회원 목록 500 오류의 원인은 T_USER 테이블의 일부 BIRTH_DATE 컬럼이 YYYY-MM-DD 형식이 아닌 밀리초 숫자 문자열(예: 788886000000)로 저장되어 있었기 때문. 따라서 문제가 된 레코드의 BIRTH_DATE 값을 1990-01-01 등 유효한 YYYY-MM-DD 형식으로 수정하여 해결함
TC_MEM_007 | 페이지네이션 | 이호균 | 1) 데이터 11명 이상 준비 2) 페이지 이동 | 1) PAGE_SIZE=10 기준으로 정상 동작 | PASS | 2025-11-20
TC_MEM_008 | 검색 - 이름 키워드 | 이호균 | 1) 검색창에 이름 일부 입력 | 1) 해당 이름 포함 행만 표시 2) 전체 페이지에서 필터링 3) 우측 상단 회원 수도 필터링된 숫자에 맞게 다시 계산됨 | PASS | 2025-11-20
TC_MEM_009 | 검색 - 아이디 키워드 | 이호균 | 1) 검색창에 아이디 일부 입력 | 1) 해당 아이디 포함 행만 표시 2) 전체 페이지에서 필터링 3) 우측 상단 회원 수도 필터링된 숫자에 맞게 다시 계산됨 | PASS | 2025-11-20 | UserRepositoryJpaAdapter.java 회원 관리 페이지에서 검색 시 이름/아이디/역할로만 필터링되게 수정
TC_MEM_010 | 검색 - 역할 키워드 | 이호균 | 1) 검색창에 'Super Admin', 'Admin', 'User' 입력 | 1) 역할이 일치하는 행만 표시 2) 전체 페이지에서 필터링 3) 우측 상단 회원 수도 필터링된 숫자에 맞게 다시 계산됨 | PASS | 2025-11-20 | AccountsService.java 회원 관리 페이지에서 회원 등급으로 검색 시 필터링 되도록 isRoleWord(), extractRoleHint() 헬퍼함수 수정 AccountsService.java 회원관리 페이지에서 super admin으로 검색 시 검색이 안되는 문제 수정
TC_MEM_011 | 승격(Admin) | 이호균 | 1) User 행의 [승격(Admin)] 클릭 -> 확인 | 1) 역할 배지가 Admin으로 즉시 변경 2) 버튼이 [강등(User)]로 변경 | PASS | 2025-11-20
TC_MEM_012 | 강등(User) | 이호균 | 1) Admin 행의 [강등(User)] 클릭 -> 확인 | 1) 역할 배지가 User로 변경 2) 버튼이 [승격(Admin)]으로 변경 | PASS | 2025-11-20
TC_MEM_013 | SUPER_ADMIN 수정 불가 | 이호균 | 1) SUPER_ADMIN 행 확인 | 1) 작업 칼럼에 '수정 불가'로 버튼 비활성화 | PASS | 2025-11-20